|  |
| --- |
| **مشروع التحسين لعام 1439ه** |

* **(ارسال رسائل نصية قصيرة لمستفيدي فحص الزواج بدل الاتصالات الهاتفية)**
* **رفع نسبة ارسال الرسائل النصية الى المستفيدين من فحص ما قبل الزواج إلى 100% لعام 1439هـ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **الأنشطة والخطوات التنفيذية** | **المسئولية** | |  | | **الجدول الزمني والمتابعة جمادى الثاني** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **مؤشرات الأداء** | **الموارد المستخدمة** | **المعوقات** | |
| **الاسبوع الاول** | | | | | | | | | | **الاسبوع الثاني** | | | | | | | | | **الاسبوع الثالث** | | | | | | | **الاسبوع الرابع** | | | | | | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | |
| 1 | **بحث عن افضل مقدمي خدمة الرسائل النصية من حيث الجودة والسعر وفترة الخدمة** | **رئيس التمريض** | | **مخطط** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | | 100% | الحاسب الالي ( مواقع الالكترونية)  الهاتف الجوال الخاص (اتصالات) |  | |
| **فعلي** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 2 | **اختيار افضل مقدمي الخدمة من قبل مدير المركز** | **مدير المركز** | | **مخطط** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | | 100% |  |  | |
| **فعلي** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 3 | **التواصل مع مقدم الخدمة المعتمد من مدير المركز والدفع** | **رئيس التمريض** | | **مخطط** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | | 100% | الهاتف الجوال الخاص (اتصال)  الحاسب الالي الموقع الالكتروني |  | |
| **فعلي** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 4 | **تنصيب البرنامج في اجهزة الحاسب الالي في عيادة واستقبال الزواج** | | رئيس التمريض | | مخطط | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | 100% | الحاسب الالي | |  |
| فعلي | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |

**رئيس التمريض بالمركز مدير مركز الفحص الشامل محمد احمد حسن داحش عثمان عبدالله الشهري**