|  |
| --- |
| **مشروع التحسين لعام 1439ه** |

* **( استقبال فحص ما قبل الزواج للأجانب )**
* **رفع نسبة استقبال فحص ما قبل الزواج للأجانب إلى 100% بنهاية ذي الحجة 1439هـ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **الأنشطة والخطوات التنفيذية** | **المسئولية** |  | **الجدول الزمني والمتابعة جمادى الاولى** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **مؤشرات الأداء** | **الموارد المستخدمة** | **المعوقات** |
| **الاسبوع الاول** | | | | | **الاسبوع الثاني** | | | | | **الاسبوع الثالث** | | | | | **الاسبوع الرابع** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **زيارة الفحص الشامل بالدمام للاطلاع على آلية فحص ما قبل الزواج للأجانب** | **رئيس التمريض بالمركز** | **مخطط** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | **تمكين بالزيارة.**  **المواصلات على حسابي الخاص.** |  |
| **فعلي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **عمل النماذج المطلوبة للفحص ما قبل الزواج للأجانب** | **رئيس التمريض بالمركز** | **مخطط** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | **برنامج مايكروسفت وورد.**  **اوراق رسمية (شعار وزارة الصحة).**  **طابعة.** |  |
| **فعلي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **اعتماد النماذج من قبل مدير مركز الفحص الشامل** | **مدير المركز** | **مخطط** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | **ختم مدير المركز.** |  |
| **فعلي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |